## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Web game tổng hợp
Link github
| Sinh viên thực hiện: | Đoàn Hồ Vĩ | MSSV | 19110067
|  | Trần Hữu Thanh | MSSV | 19110007
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Đoàn Hồ Vĩ | Trần Hữu Thanh | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lên kế hoạch, chuẩn bị | Lên ý tưởng, thu thập dữ liệu cho đồ án. | x | x |  | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-03
2 | Chọn đề tài | Chọn web game làm đề tài | x | x |  | 2021-09-07 | 2021-09-07
3 | Thiết kế trang chủ | Thiết kế trang chủ menu game (chọn game, đăng nhập) | x |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-11
4 | Code 1 số game phổ biến | Tìm ý tưởng và code 1 số game | x | x |  | 2021-09-01 | 2021-10-11 | 2021-09-03
5 | Tạo CSDL lưu thông tin người chơi | Tạo csdl lưu thông tin người chơi | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-10-11 | 2021-10-21
6 | Kết nối với CSDL | Kết nối CSDL với website |  | x |  | 2021-10-21 | 2021-10-30
7 | Kiểm thử | Kiểm thử xem giao diện, game đã chạy ổn chưa | x | x |  | 2021-10-30 | 2021-11-05
8 |  |  |  |  | Cây gia phả theo ý người dùng
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
20
21
22