## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Web game tổng hợp
Link github
| Sinh viên thực hiện: | Đoàn Hồ Vĩ | MSSV | 19110067
|  | Trần Hữu Thanh | MSSV | 19110007
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Đoàn Hồ Vĩ | Trần Hữu Thanh | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lên kế hoạch, chuẩn bị | Lên ý tưởng, thu thập dữ liệu cho đồ án. | x | x |  | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-03 | 2021-09-06
2 | Xác định chức năng game | Xác định một số chức năng của trang web | x | x |  | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 2021-09-09
3 | Thiết kế CSDL | Thiết kế CSDL theo requirements đã xác định | x | x |  | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 2021-09-11 | 2021-09-16
4 | Kết nối CSDL | Thực hiện hết nối CSDL |  | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-09-17 | 2021-09-26
5 | Thiết kế trang chủ, và các màn hình | Thiết kế trang chủ menu game (chọn game, đăng nhập,..) | x |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 2021-09-27 | 2021-10-10
6 | Triển khai code giao diện | Triển khai theo giao diện đã được thiết kế | x |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 2021-10-11
7 | Triển khai code các game | triển khai code game theo các ý tưởng đã thu thập | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2021-10-26 | 2021-11-20
8 | Chạy và kiểm thử |  | x | x |  | 2021-11-21 | 2021-11-27
9 | Viết báo cáo |  | x | x
10
11
12
13 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
14 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…